## Slide 1
AM 전환 전략 보고서
HBT(하이브리지텔레콤) 경영진 발표
작성일: 2026년 4월 18일 | 버전: v1.0 | 스폰서: CEO · CFO · CIO 공동
대표 집필: 이서윤 (AM 전략 리드) | 공동: 한지민 · 박도현 · 정민호 · 최재원 · 윤하늘 · 강연우
무단전재 및 배포 금지
1

## Slide 2
Executive Summary — 한 페이지 브리핑
"AM 전환 없이 AI 투자 ROI는 0. HBT는 3년 403~835억을 투자해 연 1,117~1,708억의 기술부채·AI 기회비용을 상환한다."
구분 | 핵심 메시지 | 핵심 수치
왜 (WHY) | Lead Time 22주(글로벌 하위 2%) · IT 운영비 증가율이 매출의 4배 · AI 도구만 도입 시 ROI ≈ 0 | 4S+혁신 5개 동인 전부 AM 필수 판정
얼마 (BUDGET) | 3년 누적 투자 403~835억 · 기술부채 연 890~1,600억 상환 | BEP 1.8~4.2년 · 5년 ROI 498~593%
언제 (WHEN) | Phase 0~4, 30~42개월 · 파일럿 2개 (DLR-PORTAL 1호 · PROD-CAT 2호) | 게이트 5개, DORA 5메트릭 GO/NO-GO
어떻게 (HOW) | 6R 상세(Rearch 6 + Rebuild 3 = 9) AI 7역량 활성화 · 5 회의체 · 6 가드레일 | 8 Bounded Context, VSM 22주→1~7일
위험 (RISK) | Top 5 리스크 (BILL-KT의존 · AI Rework · 동시 Rearch · IDP SPOF · AI ROI 스폰서십) | 21개 리스크 매트릭스 · 월간 리뷰
의사결정 요청: Phase 0 착수 승인 | CFO 공동 스폰서십 확정 | 리스크·거버넌스 위원회 발족 (2026.05.15 이전)
무단전재 및 배포 금지
2

## Slide 3
WHY — 5개 동인 전수 검사 (4S+혁신)
WHY ①
Speedy
Lead Time 22주
(글로벌 하위 2%)
경쟁사 대비
5~10배 느림
→ 필수
Service Always
장애 복구 4.8시간
CFR 24%
SLA 위반 연 12건
(DORA 하위 40%)
→ 필수
Save Cost
IT 운영비 +7.3%
매출 증가 +1.8%
(4배 격차)
3년 후 영업이익률
-2.1%p 위기
→ 필수
Security
CVE 미패치 137건
SAST 자동화 0%
금감원 2026
제재 후보
→ 필수
혁신 (AI)
AI Copilot ROI
측정 불가 (2025)
AI 투자 자체가
좌초 위험
→ 필수
5개 동인 모두 "얼마나 빨리 해야 하는가"의 문제 — 출처: DORA 2025 · 행정안전부 2026.03.11
무단전재 및 배포 금지
3

## Slide 4
DORA 2025 — HBT L1 정량 목표 (글로벌 4,997명 기반)
WHY ②
지표 | HBT 현재 | Conservative (1년) | Base (2년) | Optimistic (3년) | DORA 글로벌
Deployment Freq. | 월 1~2회 | 주 1회 | 주 3~5회 | 일 1회+ | Top 44.6% = 일 1회
Lead Time | 22주 (하위 2%) | 4주 | 1주 | 1일 이내 | Top 24.4% = 1일 이내
Recovery Time | 4.8시간 | 2시간 | 1시간 | 30분 이내 | Top 21.3% = 1시간 이내
Change Fail Rate | 24% | 15~18% | 10~14% | 8% 이하 | Top 36.2% = 8% 이하
Rework Rate | 측정 미흡 | 15~20% | 10~14% | 8% 이하 | Top 20.1% = 4% 이하
DORA 2025
4,997명 설문
속도와 안정성은
트레이드오프 아님
(Cluster 6·7 상위 40%)
HBT 현재 위치
글로벌 하위 2%
(Lead Time 22주)
Cluster 2
Legacy Bottleneck 33%
3년 목표
Phase 4 완료 시
Top 24.4% 진입
Cluster 6/7
50% 이상
무단전재 및 배포 금지
4

## Slide 5
왜 지금인가 — 연기 비용 > 투자 비용 (2026년부터 영구 성립)
WHY ③
AM을 1년 늦출 때마다...
기술부채 연 +10~20% 누증 (AI 시대 +20%)
1년 지연 = 178~240억 손실 (Base 시나리오)
경쟁사 대비 시장점유율 -0.3~-0.7%p/년
"연기 비용 > 투자 비용" 2026년부터 영구 성립
레벨 | 스폰서 | 역할 | HBT 현황
L1 | CEO | 전사 비전·우선순위 | 2026.Q1 킥오프 완료
L2 | CFO (핵심) | TCO·BEP 추적 | 스폰서십 레터 필요
L3 | CIO + 사업부장 4인 | Phase별 실행 승인 | 워킹그룹 구성 중
CFO 공동 스폰서십 = 전체 프로그램 최대 성공 변수
(2022년 디지털혁신 좌초 원인 1위: 재무 본부 미참여)
시간 할인 역설: AM 1년 지연 비용 > AM 투자 비용
3년 기술부채 2,670~4,800억 vs 투자 403~835억
무단전재 및 배포 금지
5

## Slide 6
현황 진단 — 24개 시스템 인벤토리 · A/B/C 등급
현황 ①
총 시스템
24개 · 8 서브도메인
연 운영비
620억 (인건비 포함)
Cluster 2 비율
33% — 글로벌 평균 1.5배
등급 | 정의 | 시스템 수 | DORA 클러스터
A (핵심·긴급) | 비즈니스 Critical + 기술 악화 | 12개 | Cluster 2 (Legacy Bottleneck) + Cluster 4
B (중요·안정) | 비즈니스 중요 + 기술 양호 | 9개 | Cluster 5/6
C (저우선) | 비즈니스 저가치 또는 Retire 후보 | 3개 | Cluster 1
의존성 핫스팟 Top 5 (가장 많은 의존 연결)
CRM · BILL · IDP · PAY · DW — 24개 시스템 중 가장 많은 의존 연결 (Rearchitect/Rebuild 우선 대상)
무단전재 및 배포 금지
6

## Slide 7
건강도 스코어카드 · 기술부채 연 890~1,600억
현황 ②
건강도 12차원 스코어카드 결과
양호 (Green)
5개 시스템
보통 (Yellow)
12개 시스템
취약 (Red)
7개 시스템
4 기존 차원: 비즈니스 가치·기술 품질·데이터 결합도·운영 안정성
DORA 8차원: 7 AI 역량 + 12 플랫폼 특성 집계
기술부채 항목 | 연 비용
레거시 유지보수 오버헤드 | 210~350억
장애·SLA 위약금 | 430~1,140억
보안 취약점 대응 지연 | 80~130억
신규 기능 기회비용 | 150~280억
인력 이탈·채용 난항 | 70~120억
AI ROI 잠금 기회비용 | 200~400억 (별도)
합 계 | 890~1,600억
운영비 620억 대비 기술부채 2.6배 — 운영비보다 기술부채가 더 큰 실제 비용
Cluster 2 (Legacy Bottleneck) 33%
DORA 글로벌 평균 대비 1.5배 높음
무단전재 및 배포 금지
7

## Slide 8
6R·TIME 매칭 결과 · 8 Bounded Context
현황 ③
Rearchitect + Rebuild = 9개
Rearchitect 6건:
BILL-MF, CRM, PAY,
ORD, NMS, DW
Rebuild 3건:
IDP, FLT, STL
→ AI 7역량 전체 활성화
(AI ROI 잠금 해소 최대)
Refactor + Replatform = 9개
Refactor 6건:
PROD-CAT, MY-APP,
BI-REP, CNTR-MGT,
CMP-MGT, CSC-WEB
Replatform 3건:
DLR-PORTAL,
INV-RES, CC-IVR
Repurchase + Retire + Retain = 6개
Repurchase 1건:
SFA-ENT (Salesforce)
Retire 2건:
COLL-LGC, IDC-OPS 후속
Retain 3건:
REC-AI, CLD-PLAT, IDC-OPS
8 Bounded Context: 고객관리 · 상품카탈로그 · 요금빌링 · 결제정산 · 네트워크운영 · 콜센터VOC · 분석BI · 공통관리
무단전재 및 배포 금지
8

## Slide 9
6R 전략 매핑 — 24개 시스템 전수
전략 ①
6R | 시스템 수 | AI 7역량 활성화 | 대표 시스템 | TIME
Rearchitect | 6개 | 7/7 전체 (AI ROI 최대) | BILL-MF, CRM, PAY, ORD, NMS, DW | Invest
Rebuild | 3개 | 7/7 전체 | IDP, DW, FLT, STL | Invest
Refactor | 6개 | 4~5/7 | PROD-CAT, MY-APP, BI-REP 등 | Invest/Migrate
Replatform | 3개 | 3~4/7 | DLR-PORTAL, INV-RES, CC-IVR | Migrate
Repurchase | 1개 | SaaS 의존 | SFA-ENT (Salesforce) | Migrate
Retire / Retain | 5개 | 0~1/7 | COLL-LGC, IDC-OPS, REC-AI 등 | Eliminate/Tolerate
Rehost 0건 — "Lift & Shift는 AI ROI 잠금 해소 효과 거의 없음" (DORA 2025 §06)
VSM: 22주 → 1~7일 (-95~99%)
무단전재 및 배포 금지
9

## Slide 10
Phase 1' 파일럿 2개 선정 — 전환 플레이북 검증
전략 ②
파일럿 1호 ⭐ DLR-PORTAL (대리점 포털)
6R: Refactor | 기간: 3~5개월
비즈니스 가치 A등급 (BV 5.00)
파일럿 리스크 프로파일 B (이중 축 병기)
독립 DB · 롤백 용이 (Feature Toggle)
대리점 9,500명 + 신규가입 70% 경로
Spring Boot 2.5 + Vue.js 2 · Git운영 중
DORA 5메트릭 베이스라인 측정 가능
→ 8/8 선정 기준 전부 충족
파일럿 2호 PROD-CAT (상품 카탈로그)
6R: Replatform | 기간: 2~4개월
B등급 · Cluster 5 Stable · 독립 DB
Oracle → PostgreSQL Blue-Green 가능
신상품 출시 리드 2개월 → 2주 측정 가능
BILL-MF 독립성 확보 (Strangler Fig)
AI 컨텍스트로 즉시 활용 가능
Spring Boot 2.3 이미 현대적
→ 8/8 선정 기준 전부 충족
핫스팟 배제 원칙: CRM·ORD·BILL·STL·PAY·DW → 학습 손실 시 매출 중단 리스크 → Phase 2~3 본격 전환
무단전재 및 배포 금지
10

## Slide 11
AI 정책 3-Bucket · 5 거버넌스 회의체
전략 ③
Allowed (저위험·고가치) — 15항목
보일러플레이트 생성
내부 설계 문서 요약
테스트 코드 초안 생성
비독점 데이터 브레인스토밍
비독점 회의록 요약
Permitted w/ Guardrails (조건부) — 8항목
사내 AI 도구로만 독점 소스 코드 사용
AI 생성 코드 human-in-the-loop 필수
PII 마스킹 후 활용
PR 라인 수 < 300 강제
Prohibited (금지) — 10항목
고객 PII/영업비밀 공개 AI 입력
보안 키/비밀번호 프롬프트 포함
규제 데이터 외부 전송
KT 표준 프로토콜 변경
회의체 | 주기 | 주요 역할
Steering | 월 1회 | 전략·예산·우선순위·AI 정책 정기 안건
Working Group | 주 1회 | 실행 조정·VSM 분기 1회 재매핑
ARB (Architecture Review Board) | 2주 1회 | 아키텍처 승인·12 플랫폼 특성 게이트
Risk Committee | 월 1회 | 리스크 추적·에스컬레이션·AI 도입 메트릭
Cost Committee | 분기 1회 | TCO·BEP 추적·AI 인프라 비용 분리
무단전재 및 배포 금지
11

## Slide 12
Phase 0~4 마스터 로드맵 (30~42개월)
로드맵 ①
Phase 0 분석·기반
2026.05 ~ 2026.09 (4~6개월)
12 플랫폼 자가평가 · VSM · 7 AI 역량 베이스라인 · AI 정책 초안 · SonarQube 실측
Phase 1 Quick Win
2026.08 ~ 2027.04 (6~10개월)
파일럿 2개 + IDP-SSO Replatform + 8개 Quick Win · 플랫폼 MVP 구축
Phase 2 Core Rearch
2027.01 ~ 2028.06 (14~18개월)
Refactor 3 + Rearchitect 5 + Replace 1 = 9개 시스템 · CRM·ORD·NMS·DW 등
Phase 3 Rebuild
2027.10 ~ 2029.03 (16~20개월)
FLT-MGT Rebuild + BILL-MF Rebuild (Critical Path 24~36개월) · AI 활성화
Phase 4 Sustain
2028.09 ~ 2029.09 (10~14개월)
STL-MF Rebuild · 전사 안정화 · AI 7역량 완성 · Cluster 6/7 50% 진입
Critical Path: BILL-MF Rebuild (24~36개월) — Phase 0부터 도메인 KT 16주 선행 필수
Phase 1 시스템 수: 파일럿 2개 | Phase 2: 9개 | Phase 3: 3개 | Phase 4: 2개+안정화
무단전재 및 배포 금지
12

## Slide 13
Phase 게이트 5개 — DORA 5메트릭 GO/NO-GO
로드맵 ②
게이트 | 시점 | GO 조건 (AND) | NO-GO 시 대응
G0 → G1 | 2026.10 | 12 플랫폼 특성 자가평가 완료 + AI 정책 3-Bucket 승인 + VSM 매핑 완료 | Phase 0 연장 2~3개월
G1 → G2 | 2027.06 | 파일럿 2개 DORA 5메트릭 ≥ 1단계 향상 + Rollback 5분 이내 + CFR ≤ 15% | 파일럿 추가 최대 4개
G2 → G3 | 2028.06 | 플랫폼 12특성 평균 "Moderately" + BILL-MF 분해 50%+ + 7 AI 역량 베이스라인 | Phase 2 연장 3~6개월 + Critical Path 재설계
G3 → G4 | 2029.03 | AI 역량 평균 ≥ "평균" + AI ROI 측정 가능 + Cluster 6/7 진입 ≥ 30% | AI 도입 속도 재조정
G4 완료 | 2029.10 | Cluster 6/7 진입 ≥ 50% + DORA 5메트릭 전 Top 50% + TCO 절감 Base 7%+ | Phase 4 연장 + 근본원인 분석
Green: 계획대로 → 월간 리뷰만
Yellow: 1~2개 미달 → Working Group 주 1회 집중
Red: 3개+ 미달 → Steering 72시간 이내 소집
무단전재 및 배포 금지
13

## Slide 14
3년 투자 규모 — 3 시나리오 (Conservative / Base / Optimistic)
예산 ①
3년 기술부채 누적 2,670~4,800억 vs. AM 전환 투자 403~835억 — 전환 안 하는 비용이 전환 비용의 최대 5.8배
시나리오 | 3년 투자 총액 | Phase 0 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4
Conservative | 403억 | 35억 | 58억 | 142억 | 112억 | 55.7억
Base (플래닝 기준) | 620억 | 47.5억 | 89억 | 218.5억 | 172.6억 | 92억
Optimistic | 835억 | 60억 | 120억 | 295억 | 233억 | 127.4억
Conservative
예산 확정 기준
403억 / BEP 4.2년
5년 ROI 498%
Base (권장)
플래닝 기준 (권장)
620억 / BEP 2.9년
5년 ROI 514%
Optimistic
성과 압박 기준
835억 / BEP 1.8년
5년 ROI 593%
무단전재 및 배포 금지
14

## Slide 15
As-Is vs To-Be TCO · BEP 시점 (3 시나리오)
예산 ②
항목 | As-Is (연간) | To-Be (연간) | 절감률
서버·스토리지 | 280억 | 45~60억 | -78~83%
라이선스 | 180억 | 70~95억 | -47~61%
운영 인건비 | 620억 | 220~290억 | -53~64%
플랫폼 팀 (신규) | 0 | 38~62억 | 신규
AI 도구·인프라 (신규) | 0 | 20~40억 | 신규
장애·SLA 위약금 | 430~1,140억 | 0~15억 | -99%
총 계 | 1,510~2,220억 | 393~512억 | -74~77%
Conservative
BEP: 4.2년
5년 순이익: 2,407억
5년 ROI: 498%
Base (권장)
BEP: 2.9년
5년 순이익: 3,810억
5년 ROI: 514%
Optimistic
BEP: 1.8년
5년 순이익: 5,785억
5년 ROI: 593%
5년 이내 모든 시나리오 투자 원금 회수 + 순이익 2,407~5,785억 | 행정안전부 7년 18.4% TCO 절감 실증 (공공 기준)
무단전재 및 배포 금지
15

## Slide 16
AI ROI 잠금 해소 — AM의 핵심 추가 효익 · 외부 벤치마크 3종 검증
예산 ③
시나리오 | AI 활용 가능 시스템 | 연 추가 효익 | 3년 누적
Conservative | 9개 (Rearch 6 + Rebuild 3) | 120억 | 360억
Base | 15개 (+ Refactor 6) | 240억 | 720억
Optimistic | 22개 (거의 전체) | 360억 | 1,080억
"An investment in AI without a corresponding investment in
high-quality platforms is unlikely to yield significant returns
at the organizational level."
— DORA 2025 Platform Engineering Chapter (Figure 49)
행정안전부 2026.03.11
7년 누적 TCO 18.4% 절감
장애율 81% 감소
배포 속도 114% 향상
출처: 과기관계장관회의 발표
근로복지공단 2025.12.23
Lead Time 23배 단축
HBT 22주→7일 = 22배 (일치)
출처: 행안부 성과보고회
HBT 보수 적용
Base 7~10% × 7년 ≈ 17~20%
행안부 실증치 이내 (합리적)
Conservative 절감 ≥ 17% 기대
무단전재 및 배포 금지
16

## Slide 17
21개 리스크 · 9셀 매트릭스 · Top 5 심층 분석
리스크 ①
영향도 \ 발생확률
High 확률 (70%+)
Med 확률 (30~70%)
Low 확률 (<30%)
High (300억+·6M+)
R-P-02 BILL 지식 승계 실패 (가중 9)
R-D-01 AI Rework 폭증 (가중 9)
R-T-02 동시Rearch 병목 (가중 8)
R-D-02 IDP SPOF (가중 8)
R-B-01 AI ROI 스폰서십 이탈 (가중 8)
R-P-01 BILL Critical Path (가중 3)
R-B-03 매출확정 오류 (가중 3)
Med (50~300억·1~6M)
R-O-01 18% 이직·채용 실패
R-T-04 FLT 보안 취약점 노출
R-T-01 Teradata 락인
R-T-05 IDP 60+앱 연동 실패
R-T-06 DW ETL 리드 유지
R-P-03 파일럿 NO-GO
R-T-03 Strangler Fig 실패
R-P-04 COBOL 인력 충돌
R-O-04 정산사 15개 갱신
Low (<50억·<1M)
R-O-03 DORA 설문 저조
R-P-05 SonarQube 지연
R-O-02 NOC 변화 저항
R-B-02 번호이동 유출 지속
Phase 1 가중합 32 (최대) — IDP·파일럿·AI 3대 리스크 동시 착수 | Phase 1 게이트(2027.04)가 프로그램 전체 운명의 분기점
무단전재 및 배포 금지
17

## Slide 18
6 가드레일 · Top 5 리스크 완화 전략
리스크 ②
SAST (정적 보안)
Phase 1: 파일럿 100%
Phase 2: Phase 2 시스템 100%
Phase 3+: 전사 지속
SCA (오픈소스 취약점)
Phase 1: 파일럿 100%
Phase 2: Phase 2 시스템 100%
Phase 3+: 전사 지속
회귀 테스트 자동화
Phase 1: 70%+
Phase 2: 85%+
Phase 3: 90%+ | Phase 4: 95%+
Contract Test
Phase 1: 파일럿 API 100%
Phase 2: 핵심 API 100%
Phase 3+: 전사 지속
DAST (동적 보안)
Phase 1: 파일럿 주 1회
Phase 2: Phase 2 주 1회
Phase 3+: 전사 지속
Chaos Engineering
Phase 2: 핵심 시스템부터
Phase 3: 전사 월 1회
Phase 4: 주 1회
색 | 기준 | 조치 | 책임자
Green | 모든 게이트 조건 충족, 메트릭 계획대로 | 월간 리뷰만 유지 | PMO
Yellow | 1~2개 메트릭 미달, Phase 내 회복 가능 | Working Group 주 1회 집중 · Risk Committee 보고 | PMO + 리드
Red | 3개+ 미달 또는 Critical Path 지연 | Steering 임시 소집 (72시간 이내) · Phase 재수립 | CIO + CFO
무단전재 및 배포 금지
18

## Slide 19
변화관리 — Phase × 6축 매트릭스 · AI Mirror
변화관리
축 | Phase 0 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4
커뮤니케이션 | 14 이해관계자 2x2 매핑 | 파일럿 성공 스토리 공유 | BILL-MF 분해 주간 공개 | AI Mirror 배포 | Town Hall 분기
교육 | DORA 설문·12 플랫폼 워크숍 | Trunk-based·Small Batch 교육 | 전사 AI 3-Bucket 교육 | RAG·MCP 활용 교육 | CoP 주도 학습
조직 | 워킹그룹·CoP 준비 | 플랫폼 팀 시드 4명 | 플랫폼 팀 4→10명 | 4개 CoP 활성화 | 페더레이션 모델
프로세스 | VSM As-Is 매핑 | GitOps·Feature Toggle | Contract Test·DAST 전사 | Canary·Blue-Green 표준화 | 지속 개선 공정
문화 | "Celebrate Progress" 선언 | "Embrace Failure" 공유 | Hackathon 분기 1회 | Failure Share 월 1회 | 3대 원칙 내재화
측정 | DORA 5 베이스라인 | 파일럿 메트릭 주간 | H.E.A.R.T. 측정 | 7 AI 역량 반기 평가 | Cluster 6/7 진입률
"AI는 조직의 강점을 증폭하고 약점도 증폭함. 볼 준비가 된 조직에게 AI는 로드맵이 됨." — DORA 2025 The AI Mirror Chapter
무단전재 및 배포 금지
19

## Slide 20
의사결정 요청 — 경영진 5가지 승인 요청
결론 ①
① Phase 0
착수 승인
6개월
35~60억
2026.05.01~
2026.10.31
12 플랫폼 특성 자가평가
DORA 베이스라인 확보
② G0→G1
자동 승인 조건
DORA 5메트릭
베이스라인 완료
12 플랫폼 특성
자가평가 완료
G0→G1 게이트 조건
사전 합의
③ CFO
공동 스폰서십
TCO·BEP 추적
주관
월간 CFO
브리핑 정기화
4,500억 예산
집행 공동 책임
④ 리스크
위원회 발족
2026.05.15 이전
5 회의체 체계
가동
21개 리스크
정량 트리거 관리
⑤ 변화관리
예산 신설
전체의 8~12%
32~100억
별도 계정 신설
조직 변화관리
조기 착수
2026.05.01 Phase 0 착수 → 2026.10 G0 게이트 → 2027.06 G1 게이트 → 2029.10 프로그램 완료
무단전재 및 배포 금지
20

## Slide 21
HBT는 볼 준비가 된 조직
결론 ②
"In 2025, the central question for technology leaders is no longer
if they should adopt AI, but how to realize its value.
AI's primary role in software development is that of an amplifier.
It magnifies the strengths of high-performing organizations
and the dysfunctions of struggling ones."
— DORA 2025 Executive Summary
투자 규모
403~835억
BEP
1.8~4.2년
5년 ROI
498~593%
"AM 없는 AI ROI는 0. HBT는 지금 시작함."
— 2026.04.18 | AM 전략팀 일동 | 근거: DORA 2025 · 행정안전부 2026.03.11 · 근로복지공단 사례
무단전재 및 배포 금지
21

## Slide 22
DORA 2025 경영진 핵심 메시지 5장
부록 A
① 속도·안정성은 트레이드오프 아님
상위 40%
(Cluster 6·7)는
속도와 안정성
모두 우수함.
DORA 2025
Cluster 분포
② 20%는 이미 도달
Harmonious
high-achiever
(Cluster 7) —
글로벌 20%가
이미 달성.
비현실적 목표 아님
③ AI는 증폭기
AI magnifies
the strengths of
high performers
and the
dysfunctions of
struggling ones.
— DORA 2025
④ AM 없는 AI = ROI 0
AI without
high-quality
platforms unlikely
to yield returns.
Figure 49
직접 인용
⑤ AI Mirror — 로드맵
For organizations
ready to look,
the reflection AI
offers becomes
a roadmap.
— DORA 2025
"Get better at getting better." — DORA 핵심 슬로건 | 출처: DORA 2025 State of DevOps Report (dora.dev) · DORA AI Capabilities Model Guide 2025.12
무단전재 및 배포 금지
22

## Slide 23
주요 용어집 · 참고문헌
부록 B
용어 | 정의
AM | Application Modernization — 레거시 시스템을 현대적 아키텍처로 전환
6R | Retain·Rehost·Replatform·Refactor·Rearchitect·Rebuild·Retire
DORA 5메트릭 | Deployment Freq. · Lead Time · CFR · Recovery Time · Rework Rate
Strangler Fig | 레거시 주변에 새 시스템을 점진 배치 후 대체 (Martin Fowler)
BEP | Break-Even Point — 투자 회수 시점
TCO | Total Cost of Ownership — 총소유비용
CoP | Community of Practice — 실천 커뮤니티
RAG/MCP | Retrieval-Augmented Generation / Model Context Protocol
3-Bucket | Allowed · Permitted with Guardrails · Prohibited (DORA AI 정책)
# | 출처 | 발표일
1 | DORA 2025 State of DevOps Report (dora.dev) | 2025.10
2 | DORA AI Capabilities Model Guide | 2025.12
3 | 행정안전부 제5회 과학기술관계장관회의 (ddaily.co.kr) | 2026.03.11
4 | 근로복지공단 AM 사례 성과보고회 (zdnet.co.kr) | 2025.12.23
5 | 내부 2025 재무제표·IT 성과 리포트 | 내부
6 | Gartner TIME Matrix / Martin Fowler Strangler Fig | 참고
검토 결과: APPROVED WITH CONDITIONS (서지환, 전략 감사역) — 보완 2건 반영 완료 · 블로커 0건 · 출처 누락 0건
무단전재 및 배포 금지
23